УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ОРЕХОВО-ЗУВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

07 октября 2011 года  № 236/3 –од

Об утверждении плана мероприятий

по введению дистанционного обучения

В соответствии с приказом Министерства образования Правительства Московской области от 02.09.2011 №2297 «О введении дистанционного обучения обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области в 2011 году» и в целях эффективного использования средств субсидии

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Утвердить план мероприятий по введению в 2011 году дистанционного обучения обучающихся  МОУ «Авсюнинская средняя общеобразовательная школа».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнову В.Н., заместителя начальника управления образования.

Начальник Управления образования                                        А.Н.Цветков

Утвержден приказом

Управления образования

от 07.10.2011 года № 236/3

План

мероприятий по введению дистанционного обучения обучающихся

МОУ «Авсюнинская средняя общеобразовательная школа» и филиала

| № п\п | Мероприятия | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка приказов о назначение ответственного за введение дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях района и создании рабочей группы по введению дистанционного обучения. | до 05.10.2011 | Смирнова В.Н. |
| 2. | Подписание соглашения между Министерством образования МО и Орехово-Зуевском муниципальном районом о взаимодействии по реализации комплексных мер по модернизации общего образования в 2011 году. | 10.10.2011 | Цветков А.Н. |
| 3. | Проведение аукциона по закупке и поставке аппаратных и программных средств для введения дистанционного обучения | 17.10.2010 | Щедрин И.А. |
| 4. | Совещание с руководителями ОУ « Об организации работы по эффективному использования средств субсидии, предоставляемой из бюджета МО в 2011 году» | 25.10.2011 | Цветков А.Н. |
| 5. | Заключение муниципального контракта на поставку комплексов аппаратных и программных средств для введения дистанционного обучения. | 01.11 2011 г | Иванова М.Е. |
| 6. | Приемка компьютерного оборудования | до 05.12.2011 г | Иванова М.Е. Демина ВН |
| 7. | Постановка оборудования на бухгалтерский учет | До 10.12.2011г. | Ашурова И.О. Иванова М.Е. |
| 8 | Монтаж и установка комплексов аппаратных и программных средств | 20-30.12.2011 г | ООО «Интелин» |
| 9 | Обучение административных и педагогических работников образовательного учреждения | 5- 25.12. 2011 | Сорокин А.Е. Иванова М.Е. . |
| 10. | Проведение проверки «Готовность общеобразовательного учреждения, осуществляющее дистанционное обучение» | Январь 2012 г. | Сорокин А.Е. |
| 10 | Информирование родительской общественности по введению дистанционного обучения ( телевидение Орехово-Зуевского муниципального района «Аист») | Ноябрь, декабрь, 2011 г. февраль 2012 г. | Цветков А.Н. |
| 11 | Проведение обучающего семинара-инструктажа для учителей-предметников на базе МОУ « Авсюнинская средняя общеобразовательная школа» | февраль | Смирнова В.Н. Сорокин А.Е. Иванова М.Е. |
| 12 | Организация анкетирования среди родителей и учащихся по вопросу введения дистанционного обучения. | Май 2012 г. | Разоренова Н.М. Сорокин А.Е. |
| 13. | Создание страницы на сайтах МОУ ЦО УМЦО, школы по введению дистанционного обучения. | Январь 2012 г. | Сорокин А.Е. Иванова М.Е. |
| 14. | Организация мониторинга эффективного использования программных средств в образовательном процессе | Январь-июнь 2012 года | Сорокин А.Е. |