Утвержден приказом

Управления образования

от 21.05.2012 года № 140/1-од

План

мероприятий по введению дистанционного обучения обучающихся

МБОУ «Демиховский лицей » и филиала

| № п\п | Мероприятия | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка приказов о назначение ответственного за введение дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях района и создании рабочей группы по введению дистанционного обучения. | до 05.10.2011 | Смирнова В.Н. |
| 2. | Проведение родительских собраний в МБОУ «Демиховский лицей» и Федоровский филиал | 10.05.2012 | Томская Н.В. |
| 3. | Проведение педагогического совета МБОУ «Демиховский лицей» | 21.05.2012 | Томская Н.В. |
| 4. | Передача компьютерного оборудования | 18.05.2012 г | Томская Н.В. Иванова М.Е. |
| 5. | Обучение административных и педагогических работников образовательного учреждения | Июнь 2012 г. | Сорокин А.Е. . |
| 6. | Постановка оборудования на бухгалтерский учет | 10.06.2012г. | Томская Н.В. |
| 7. | Установка комплексов аппаратных и программных средств. | до 30.08.2012 г | Томская Н.В. |
| 8. | Проведение проверки «Готовность общеобразовательного учреждения, осуществляющее дистанционное обучение» | сентябрь 2012 г | Сорокин А.Е. |
| 9. | Информирование родительской общественности по введению дистанционного обучения ( телевидение Орехово-Зуевского муниципального района «Аист») | Сентябрь 2012 | Цветков А.Н. |
| 10. | Проведение аукциона увеличение пропускной способности интенет-трафика. | 16.11.2012 | Щедрин И.А. РУО г.Раменское |
| 11. | Запрос котировок на поставку пакета программного обеспечения. | 15.11.2012 | . Щедрин И.А. |
| 12. | Заключение договоров на услуги на увеличение пропускной способности интенет-трафика и на поставку комплексов аппаратных и программных средств для введения дистанционного обучения. | 26 .11 2012 г | Томская Н.В. |
| 13 | Проведение обучающего семинара-инструктажа для учителей-предметников на базе МБОУ « Демиховский лицей» | Февраль 2013 | Смирнова В.Н. Сорокин А.Е. Томская Н.Е. |
| 14 | Организация анкетирования среди родителей и учащихся по вопросу введения дистанционного обучения. | Май 2012 г. | Разоренова Н.М. Сорокин А.Е. |
| 15. | Создание страницы на сайтах МОУ ЦО УМЦО, школы по введению дистанционного обучения. | Январь 2012 г. | Сорокин А.Е. |
| 16. | Организация мониторинга эффективного использования программных средств в образовательном процессе | Январь-июнь 2013 года | Сорокин А.Е. |