- План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год в Московской области

Утвержден Губернатором Московской области Б.В. Громовым «10» марта 2010 год

План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год в Московской области

| № | Содержание задач | Основные мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Ответственные исполнители | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и введение новых требований к качеству образования | Внедрение в практику деятельности общеобразовательных учреждений в Московской области федеральных стандартов начального общего образования второго поколения в общеобразовательных учреждениях (по мере готовности общеобразовательных учреждений). |  |  |  | 2010 год | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Апробация федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования второго поколения в общеобразовательных учреждениях в Московской области. |  |  |  | 2010 год | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Организация переподготовки педагогических работников по внедрению стандартов второго поколения. |  |  |  | 2010 год | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Участие в апробации модели оценки качества результатов обучения на начальной ступени общего образования. |  |  |  | 2010 год | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Разработка пакета документов обеспечивающих учет успехов и достижений обучающихся на протяжении всего срока обучения в общеобразовательном учреждении. |  |  |  | 2010 год | Министерство образования Московской области |  |
| 2 | Разработка и внедрение новых образовательных технологий. | Развитие системы Регионального координационного центра и межрегиональных методических центров в целях обеспечения дополнительного образования на основе дистанционных технологий. |  |  |  | 2010 год | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Разработка механизма мониторинга и комплексной оценки академических и внеурочных достижений обучающихся в общеобразовательных учреждениях Московской области. |  |  |  | 2010 год | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Создание Центра по организационному и методическому сопровождению дистанционного обучения детей-инвалидов. |  |  |  | 2010 год | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов в Московской области. |  |  |  | 2010 год | Министерство образования Московской области |  |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Апробация модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования по формированию индивидуальных образовательных траекторий одаренных детей. |  | 2010 год |  |  | Министерство образования Московской области |  |
| 2. |  | Продолжение практики поддержки одаренных детей учреждений общего и профессионального образования через присуждение именных стипендий Губернатора Московской области. |  | 2010 год |  |  | Министерство образования Московской области |  |
| 3. |  | Проведение профильных сборов научно-технической направленности для победителей и призеров муниципальных и региональных этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (на базе ЛомишиноИстринского района Московской области) |  | 2010 год |  |  | Министерство образования Московской области |  |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация педагогического образования | Разработка инструктивно-методических рекомендаций по реализации нового порядка аттестации педагогических кадров. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Внедрение новой модели региональной системы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений образования в Московской области, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Продолжение практики поддержки и привлечения перспективных выпускников учреждений высшего профессионального образования для работы в образовательных учреждениях. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Организация сертификации программ повышения квалификации педагогических работников на основе анализа результатов независимой итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений по всем учебным предметам. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Обеспечение профессионального развития управленческих кадров системы общего образования на основе диссеминации результатов комплексного проекта модернизации образования. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Организация областного конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Установление областных премий победителям и лауреатам конкурса лучших учителей. Организация деятельности по присуждению премии Губернатора Московской области лучшим педагогам Московской области. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Реализация мероприятий плана по организации и проведению в 2010 году в Московской области «Года учителя». |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Превращение школ в Центр творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизнью. | Сопровождение и контроль работы по обеспечению доступа общеобразовательных учреждений к подключению широкополосного Интернета. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
| 2 | Совершенствование образовательной системы | Проведение мониторинга технического состояния зданий муниципальных образовательных учреждений и предупредительных мерах по сохранению их эксплуатационных характеристик. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Создание базы данных сети общеобразовательных учреждений, реализующих различные модели профильного обучения. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
|  |  | Организация деятельности по переносу отработанных в ходе реализации комплексного проекта модернизации образования моделей взаимодействия образовательных учреждений на сферы дошкольного, дополнительного и различных уровней профессионального образования. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование здорового образа жизни | Разработка комплекса мер по обеспечению обучающихся в общеобразовательных учреждениях качественным сбалансированным горячим питанием. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
| 2 |  | Совершенствование межведомственной работы по лицензированию медицинской деятельности в образовательных учреждениях. |  |  | 2010 год |  | Министерство здравоохранения Московской области, Министерство образования Московской области |  |
| 3 |  | Совершенствование работы школьных спортивных команд. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
| 4 |  | Разработка пакета документов по внедрению трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре в практику деятельности общеобразовательных учреждений. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
| 5 |  | Разработка и апробация мониторинга физического развития обучающихся. |  |  | 2010 год |  | Министерство здравоохранения Московской области, Министерство образования Московской области |  |
| 6 |  | Реализация мер по раннему выявлению потребителей наркотических средств, индивидуальной профилактической работе с потребителями наркотических средств среди учащихся. |  |  | 2010 год |  | Министерство здравоохранения Московской области, Министерство образования Московской области |  |
| 7 |  | Внедрение в практику образовательных учреждений Московской области профилактических образовательных программ, направленных на профилактику злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними, профилактику ВИЧ/СПИД в образовательной среде, формирование культуры здорового образа жизни. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
| 6. Расширение самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание условий для постепенного перехода общеобразовательных учреждений на новую систему оплаты труда по Модельной методике формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений в Московской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
| 2 |  | Разработка и апробация осуществления комплексного электронного мониторинга во всех образовательных учреждениях Московской области |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |
| 6. Расширение самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка и внедрение пакета документов, обеспечивающих расширение самостоятельности общеобразовательных учреждений, в том числе переход в режим автономных учреждений. |  |  | 2010 год |  | Министерство образования Московской области |  |